Contrat d’objectifs :

| IA : |  | IEF : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commune : |  |  |  |  |
| CGE : |  |  |  |  |
| N° | Activités |  | AU PLUS TARD LE | Date de réalisation |
| 0 | Formation des cibles au niveau de l’IEF |  | Proposition | 4-6 Mars |
| 1 | Réunion de restitution à l’équipe pédagogique |  | 9 Mars |  |
| 2 | Constitution de données de base par l’équipe pédagogique |  | 12 Mars |  |
| 3 | Réunion du CGE pour :  La restitution des deux sessions de formation  Le diagnostic participatif, choix des problèmes prioritaires à résoudre, etc.  L’élaboration du projet de PAV |  | 13 Mars |  |
| 4 | Restitution par les membres du CGE à leurs organisations de base |  | 17 Mars |  |
| 5 | AG du village / quartier pour :  La restitution des deux sessions de formation  La validation du PAV  L’information sur la mise en place de l’UCGE |  | 20 Mars |  |
| 6 | Envoi du Procès-verbal de l’AG et du PAV à l’IEF, à l’UCGE et au Maire |  | 27 Mars |  |
| N° | Activités |  | AU PLUS TARD LE | Date de réalisation |
| 7 | Convocation de l’AG élective pour l’UCGE par le Maire sur proposition de l’IEF |  | 23 Mars |  |
| 8 | Elaboration d’un projet de règlement intérieur |  | 24 Mars |  |
| 9 | AG élective au niveau de la commune :  Election des membres du Bureau de l’Union  Validation du règlement intérieur de l’UCGE |  | 6 Avril |  |
| 9 | Envoi du dossier de constitution au Maire |  | 10 Avril |  |
| 10 | Signature de l’arrêté portant création de l’UCGE par le Maire |  | 17 Avril |  |